## Hoja1
CRONOGRAMA
DIAS
No. | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Creacion Cronograma | bar: 1
2 | Implementacion de Vector en formas. | bar: 1 to 2
3 | Implementacion de llenado de datos en Formas. | bar: 3
4 | Planificacion Base de datos. | bar: DIAS 4
5 | Creacion Base de Datos. | bar: DIAS 4
6 | Prueba de Base de datos. | bar: DIAS 5
7 | Llenado de la base de datos. | bar: DIAS 5
8 | Retoques en diseño. | bar: DIAS 6
9 | Pruebas finales | bar: DIAS 7
10 | Presentacion. | bar: DIAS 7 to DIAS 8